## 县级
2026年度县政府民生实事项目上半年进展情况表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 项目内容 | 总投资 | 进度安排 | 完成度 | 进展情况 | 牵头单位
合计（34项） |  |  | 64149.24
一、优化城乡人居环境（3项） |  |  | 12625
1 | 实施城镇老旧小区改造 | 对恒泰蓝湾、金鼎华府、鹏盛家园、南苑新城、城市桃源、四季华庭等6个小区，以及22机关宿舍区进行提标升级改造，覆盖面积共70万平方米，居民共6863户。主要改造任务包括：道路改造、供排水管网改造、屋面渗水维修、强弱电改造、消防设施更新改造、增设停车位、充电桩等。 | 10000 | 一季度：完成前期立项等相关手续； 二季度：完成40%工程量； 三季度：完成80%工程量； 四季度：完工。 | 未达序时 | 按照市住建局工作部署，相关项目需于 6 月底前实现全面开工建设。针对恒泰蓝湾小区建设事宜，我局已专题行文请示县政府；剩余小区已完成初步设计方案编制，待审定。 | 县住建局
2 | 建设城乡一体化供水提质增效工程 | 1.更新改造河桥镇管网长度5.4km，更新改造管仲镇管网长度8.6km。 2.供水信息化（智慧水务）建设； 3.水源地保护设施更换及周边环境提升。 | 1460 | 一季度：完成河桥镇5.4km管网更新改造，供水信息化（智慧水务）建设招标；完成淮河河桥水源地保护设施更换项目招标； 二季度：完成管仲镇8.6km管网更新改造，供水信息化（智慧水务）施工结束；完成淮河河桥水源地保护设施更换； 全年对水源地周边环境进行提升。 | 达序时 | 1.河桥镇5.4公里、管仲镇8.6公里自来水管网更新改造工程已全面完工； 2.管仲镇管网更新改造工程已完成70%； 3.水源地保护设施更换及周边环境提升项目已第三次挂网招标，开标后涉及质疑，正在处理中。预计6月下旬启动第四次挂网招标，7 月初开标。 | 县水务局
|  | 1.新建车站南泵站，设计规模250m3/h，扬程45m，占地约0.6亩； 2.对二环路、淮河北路、金鹏大道、金源北路等39处进行支管网搭接； 3.对现状漏损、老化、堵塞等问题管网进行升级改造； 4.对山水第一城等管网老旧破损的小区开展供水管网改造。 | 1000 | 一季度：完成30%工程量； 二季度：完成60%工程量； 三季度：完成80%工程量； 四季度：完工。 | 达序时 | 1.车站南泵站正在进行基础施工，同时正在加速补办土地划拨等系列前期建设手续； 2.完成淮河北路6处、金鹏大道28处管网搭接； 3.完成1.2km问题管网升级改造； 4.完成山水第一城供水管网及雨污水管网综合改造方案设计。 | 县住建局
3 | 改造中城财宏南侧和新龙腾东侧2个地块 | 对中城财宏南侧地块（香樟路西侧，新扬高速东侧）216亩及新龙腾东侧地块（兰花大道东侧，力赛柯南侧）48亩2个地块进行场地平整，并种植经济作物。 | 165 | 一季度：完成场地平整及种植前准备工作； 二季度：完成种植工作。 | 已完成 | 中城财宏南侧地块216亩及新龙腾东侧地块48亩均已完成艾草苗种植工作。 | 县住建局
二、优化公共卫生服务（2项） |  |  | 1036.25
4 | 提升县医院医疗管理服务水平 | 增强工作人员服务意识与职业素养，打造舒适温馨的就诊环境，在门急诊区域、手术室外增加候诊休息区，优化诊疗全流程，构建县医共体信息互联互通平台，深化人文关怀塑造专业亲和的医院形象，不断提升群众就医满意度与获得感。通过提高服务内涵，2026年度门急诊量提升至78万人次；患者满意度保持在95%以上，投诉率降低至0.08%，力争建成1个省级临床重点专科（建设单位）、1-2个市级临床重点专科。 | 900 | 一季度：成立患者服务中心，提供导医导诊、陪诊陪检、预约咨询、求助服务、意见建议、投诉接待等一站式全程服务；在门急诊区域、手术室外增加候诊休息区，公开招聘高层次成熟型管理人才，提升管理水平；同步制定医院服务标准及奖惩管理制度，动态化开展巡视督查，对群众反映集中的科室及个人开展提醒约谈，夯实管理基础，筑牢制度保障；每月开展患者满意度调查1次。 二季度：聚焦主动服务，根据不同科室特点，分层次分类别开展服务规范化培训不低于6次，确保全年全院全覆盖，打造省市重点专科特色服务品牌，发挥区域辐射引领作用；深化患者服务中心功能内涵，细化服务事项，提升服务响应效率与规范化水平，实现远程会诊、检查结果互认，加强智慧化医院建设，启动医疗数据标准化整理工作，继续拓展医保全场景应用范围，提高使用率，实现信息多跑路、群众少跑腿，减轻患者负担。 三季度：优化门诊便民服务举措，增设免费轮椅、自助挂号缴费机等便民设施；转变服务理念，推动服务模式从被动响应向主动服务转变，切实缩短患者就诊等待时间，提升就诊体验。 四季度：开展服务优秀人员表彰，每季度推选1-2名服务先进典型事迹进行宣传，营造比学赶超的优质服务氛围；改善群众就医体验，提升群众就医获得感。 | 达序时 | 1.开展全院护理人员礼仪专项培训1次，规范化培训5次。优化门诊就诊流程，将原“按预约顺序就诊”模式变更为“按签到顺序就诊”；心内科诊区新增显示屏；中医科及康复科增设晚间延时门诊，延长服务时间至晚上8:00，提升患者就医体验。 2.常态化开展监督检查30余次，创新上线“码上监督”平台，问题均已交办相关科室，限期完成整改并跟踪落实。规范投诉处置，对投诉查实的服务意识淡薄人员分别给予提醒谈话、诫勉谈话、书面检查、扣除绩效等处理。开展医德医风专项整治工作，召开动员会，并组织医务人员签订医德医风承诺书。开展法治宣传教育，规范医疗行为、保障医患权益。每月开展患者满意度调查，对于患者反馈问题及时交办至相应科室，做到立知立改，第三方患者满意度保持在95%以上。 3.依托院周会对服务优秀人员予以公开表扬；通过医院微信公众号推送先进服务典型事迹。 4.制定出台盱眙县人民医院临床重点专科培育三年行动计划，明确专科建设发展目标、培育举措与推进步骤。同时常态化开展重点专科核心指标月度跟踪管控，动态掌握专科建设成效，及时补齐短板、优化提升，稳步夯实专科建设基础。 5.加入省人医医联体深化合作，专家定期来院坐诊、查房、手术，群众就近享受省级优质医疗服务。 6.按照省监管平台数据治理要求，每月按时上传相关医疗数据至省监管平台；医保应用范围覆盖挂号、缴费、取药、检查、检验等场景，实现了信息多跑路，群众少跑腿的目标。 | 县卫健委
5 | 实施免费孕检和新生儿疾病筛查，为适龄儿童免费提供窝沟封闭服务 | 为中孕期孕妇免费提供唐氏筛查等项目；为新生儿免费提供先天性心脏病、听力障碍等疾病筛查。 | 128.75 | 一季度：启动年度筛查工作，确保建卡孕妇产前筛查及新生儿三项筛查全覆盖；重点开展社会宣传，通过公众号、孕妇学校等方式广泛宣传，提升公众知晓率。 二季度：开展上半年督导与数据分析，针对薄弱环节组织专项培训2场。对一季度阳性病例进行回访，阳性病例回访率100%。 三季度：聚焦筛查质量问题整改，依据上半年督导结果，重点督查筛查技术规范性；对二季度阳性病例开展回访，确保筛查全流程闭环管理。 四季度：完成全年筛查、阳性病例回访工作，目标人群筛查率≧ 98%；撰写年度筛查工作分析报告，科学谋划下年度工作思路与重点任务。 | 达序时 | 参加市级培训2场，累计完成免费产前筛查521例、新生儿疾病筛查741例，筛查率分别为99%、100%。 | 县卫健委
|  | 对适龄儿童进行免费口腔检查，为符合适应症的儿童免费窝沟封闭服务500人。 | 7.5 | 一季度：根据省、市方案和我县实际制定盱眙县2026年儿童口腔疾病干预项目实施方案，选定项目实施单位和开展筛查工作的学校，明确职责分工； 二季度：根据方案，联合教体局开展口腔疾病干预项目启动会暨专业技术人员培训会，进校园、进班级开展儿童口腔健康知识宣教7次，对适龄儿童进行免费口腔检查，筛选符合适应症的儿童500人； 三季度：对筛选出的符合适应症的儿童，签署家长知情同意书，集中开展免费窝沟封闭服务，完成窝沟封闭服务任务数500人； 四季度：完成登记表填写、数据录入、数据汇总等，做好复查和补种工作，完成年度总结工作，迎接省、市指导检查。 | 达序时 | 制定实施方案，联合教体局召开项目启动会，开展2场口腔健康科普宣教。目前已完成免费窝沟封闭任务数。下一步完成数据录入与分析，择期开展复查工作。 | 县卫健委
三、优化教育资源配置（5项） |  |  | 2663.07
6 | 以县中振兴为引领推动全县教育高质量发展 | 1.实施县中振兴“十项行动”，推进“五强”学校建设，“未来校长”培养工程和初高中拔尖创新人才贯通培养，开展“保苗、护苗”和“优苗摆渡”行动。 2.落实《盱眙县普通高中质量提升行动方案（讨论稿）》。 3.深化教育名城“对标赶超”行动，推进普通高中市带县、强带弱“双带”行动。 4.盱眙中学创建省高品质特色高中。 | 1000 | 一季度：1.拟定2026年度“未来校长”培养计划；2.分解细化高中学校市带县强带弱“双带”行动实施方案、《盱眙县普通高中质量提升行动方案（讨论稿）》；3.各高中学校组织到对标“教育名城、名校”学习考察。 二季度：1.“未来校长”青蓝结对，到南京、南通等地挂职，跟岗锻炼；2.对高三学生实施“拔尖提优工程”“综合评价指导工程”“暖心赋能工程”；3.进一步优化县中振兴专项资金分配方案。 三季度：1.强化师资队伍建设，对高中教师开展培训5次，对学科基地核心组成员开展培训；2.盱眙中学开设竞赛课程、强基课程；3.发放县中振兴专项资金；4.盱眙中学省高品质特色高中验收。 | 达序时 | 1.淮阴中学骨干教师驻点盱中指导、盱中青年教师到淮阴中学跟岗学习、优生研学交流； 2.盱眙中学组织学科骨干到第二高中随堂听评课，分享盱眙中学优质教学资源，分享优生培养、临界生帮扶的实操方法，助力分层精准备考； 3.盱眙中学校长赵素礼带队，到第二高中开展备考管理经验交流，在年级统筹、班级管控、作息规划上传经送宝； 4.盱眙中学校长赵素礼、教务处主任骈昌贵携各学科教师到第一山中学开展观课、评课、微讲座等活动，对高三复习课堂进行全方位“把脉问诊”； 5.盱眙中学自编《百日冲刺全科小练每日一题》，每天定时定量推送分享给第一山中学，有效弥补第一山中学在自编教辅方面的短板； 6.新马中学副校长陈正久带队，英语教研室主任刘海迪、副主任孟凡余、邓衍凤一行前往清江中学学习，汇报学科工作。 7.刘泽高主任领衔的淮安市“县中振兴学科指导工作室（高中历史）”全体成员，以及市历史教研员孙红主任，再次为新马中学历史教师就高考冲刺阶段的备课工作开设专题讲座，并答疑解惑。 8.5月13日，参加市教育局组织召开的全市高三教育教学推进会。 | 县教体局
7 | 改造4所幼儿园提供托育服务 | 1.推动有条件的幼儿园为2-3岁幼儿提供普惠托育服务，改造提升4所公办幼儿园，为有需求的家长提供托管服务。 2.加强幼儿园保育人员专业技能培训，满足保育工作要求，提升科学保育水平。 | 90 | 一季度：确定实验幼儿园、第一实验幼儿园、五墩中心幼儿园、北苑新城幼儿园四家幼儿园开展提供2-3岁幼儿普惠托育服务。做好托育环境改造以及设施设备添置等招投标工作。 二季度：按照序时进度做好装备安装等工作，完成四所幼儿园改造，提升托育服务环境。 三季度：广泛宣传，做好托班招生工作；开展教师培训，提高教师专业能力。 | 达序时 | 4所托幼一体化试点幼儿园目前履行招投标流程，购买装备和托班环境改造中。其中涉及托幼一体化消防维修项目已经完成。 | 县教体局
8 | 为适龄幼儿免除学前一年保育教育费 | 2026年预计为4200名适龄幼儿免除学前一年保育教育费，切实减轻家庭经济负担和育儿压力，降低家庭的学前教育支出。 | 1514.07 | 一季度：全面宣传大班保教费减免政策，核查春季学期全县公民办幼儿园大班幼儿人数，核算补助经费，及时对接县财政。 二季度：推进大班保教费补助经费请款事宜，保障公民办幼儿园平稳有序运转。 三季度：深化大班保教费减免政策宣传，核查秋季学期全县公民办幼儿园大班幼儿人数，核算补助经费，及时对接县财政，落实大班保教费补助经费请款工作。 | 达序时 | 已下达中央奖补资金399万元，按序时推进省级县级奖补资金下达。 | 县教体局
9 | 开展 “游泳进校园” 活动提升学生防溺水技能 | 1.为鲍集小学、桂五小学配置流动游泳池点位，通过游泳项目进校园，普及游泳知识，拟让800名学生掌握自救方法。 2.马坝小学在去年基础上继续开展暑期游泳训练，让参训的400名学生提高基础游泳技能与自救能力。 | 53 | 一季度：明确鲍集小学、桂五小学为具体实施方案校，根据市局要求制定工作方案，确定师资队伍，发布宣传材料，准备接受报名。 二季度：根据市局采购方案，确定设备安装地点。主动对接中标企业现场勘查，确保安全。完成设备安装后开展操作人员的技能培训。 三季度：根据方案，安排鲍集小学、桂五小学、马坝小学学生开展培训，确保效果，同步开展防溺水安全教育。 | 达序时 | 已经明确鲍集小学、桂五小学为项目试点校，根据市局要求制定工作方案，确定师资队伍，已经完成报名。目前设备采购工作正在进行中。 | 县教体局
10 | 提升校园餐质量与安全水平 | 1.利用假期组织厨师和其他食堂工作人员约70余人开展培训、交流等活动，提升厨师专业技能、工作人员服务意识和能力水平。 2.盱眙中学、管镇中学、盱城小学、实验幼儿园4所学校建设食堂食品安全智慧监管系统，监控覆盖率达100%，采用大数据动作捕捉、重点位置布防、病媒生物监控等形式实现校园食堂全环节的实时监控、数据追溯、智能预警，消除监管盲区。 | 6 | 一季度：招标采购，进场安装施工并投入使用，监控覆盖率达100%。 二季度：组织厨师和食堂其他工作人员约70余人开展培训、交流等活动。 | 达序时 | 已完成盱眙中学（一楼餐厅）、管镇中学、盱城小学、实验幼儿园4所学校食堂智慧监管系统安装，监控覆盖率达100%。下一步将利用暑期开展培训。 | 县教体局
四、优化群众出行条件（6项） |  |  | 19771.92
11 | 改造山水大道、穆山路等5条城区道路 | 山水大道：改造路段为金源北路~盱眙高速出口，全长4.1km，主要内容包括：移除现状中分带、侧分带，现状双向四车道改为双向六车道；路灯、信号灯、标识标牌调整至人行道，人行道路面改造为透水混凝土。 | 4000 | 一季度：完成15%工程量； 二季度：完工。 | 未达序时 | 山水大道农商行段已完成放线，方案已完成修改，待确认后进场施工。 | 县住建局
|  | 穆山路：北起淮河南路，南至天鹅湖路，全长约2.1km。本次改造内容包括：路基路面、标识标牌、供排水管网、强弱电管线、照明及绿化等工程。 | 4300 | 一季度：完成30%工程量； 二季度：完成60%工程量； 三季度：完成80%工程量； 四季度：完工。 | 达序时 | 完成K1+120-K1+480段路床开挖，完成燃气管线迁移；完成W35-W37污水管道施工。
|  | 城南人家南侧道路：西起淮河南路，东至穆山路，道路全长约0.45km。本次建设内容包括：路基路面、标识标牌、供排水管网、强弱电管线、挡土墙、照明及绿化等工程。 | 1200 | 一季度：完成30%工程量； 二季度：完成60%工程量； 三季度：完成80%工程量； 四季度：完工。 | 达序时 | 完成雨水管道铺设，完成雨水收水管开挖，完成总工程量的100%；挡土墙完成95%；完成路基施工，完成K0+000—K0+403段12%灰土基层，完成水泥稳定碎石基层铺设，完成总工程量的100%；完成路缘石施工100%，完成路灯基础预埋60%。
|  | 圣山路：西起金鹏大道，东至洪武大道，总长约0.57km。本次改造内容包括：路基路面、标识标牌、供排水管网、强弱电管线、照明等工程。 | 800 | 一季度：完成30%工程量； 二季度：完成60%工程量； 三季度：完成80%工程量； 四季度：完工。 | 未达序时 | 已进场划线、张贴告示，本周劳务队伍进场，永久性围墙砌筑，对接污水管道图纸。
|  | 都梁大道：北起山水大道，南至淮建路，全长约2.6km。本次维修内容包括：路面沥青更新、少数交叉道口平面渠化改造、部分标识标牌更新等工程。 | 1000 | 一季度：完成30%工程量； 二季度：完工。 | 未达序时 | 设计方案已完成。都梁大道为主干道、周边学校集中，需等待暑期进场施工。
12 | 新建绿色食品产业园周边3条道路 | 新建龙虾超级工厂配套市政道路3条，分别为：规划一路（红线宽18m，长386m）、鲜味路（红线宽24m，长610m）、黄山路（红线宽24m，长649m）。 | 4500 | 一季度：完成30%工程量； 二季度：完成60%工程量； 三季度：完成80%工程量； 四季度：完工。 | 未达序时 | 现场已测量放线插旗，道口已安装安全防护围挡、爆闪灯及警示标志。已完成管线交底。施工许可证相关资料手续办理中。农保金手续办理中。工伤保险、安责险手续办理中。部分红线内无争议地块已放线清表。各项方案资料整理中。 | 县住建局
13 | 实施十老线黑色化改造工程（恒大至镇区段） | 对十老线（恒大至镇区段）5.85公里进行黑色化改造。 | 1350 | 一季度：1月份完成设计招标及方案设计；2-3月份办理立项批复（含工可和初步设计）、环评批复，同步开展招投标工作； 二季度：4月份完成招投标及施工准备；5-6月份破除老路破损板块，浇筑混凝土； 三季度：7月份混凝土养生；8-9月份完成沥青面层摊铺、路灯安装及其他附属设计，建成通车。 | 达序时 | 十老线主体道路已完工，目前正在进行道口搭接、路灯、绿化以及交安设施等附属工程施工，计划7月全部完工。 | 县交通局
14 | 提升环天泉湖道路通行水平 | 实施环天泉湖道路拓宽工程，将原4m宽沥青路拓宽至5.5m，全长7.47km。改善群众出行条件，为周边群众创造更加便捷、安全的出行环境。 | 838.42 | 一季度：路基处理、清杂、土方开挖、石灰稳定路基处理； 二季度：水泥稳定碎石、沥青混凝土、标志标牌标线、护栏。 | 达序时 | 正在铺设沥青，计划6月底完成。 | 县水务局
15 | 提升城乡公交便民服务水平 | 1.优化现有城乡公交线路3条，分别是103路：汽车站-铁佛；201路：汽车站-官滩-老子山；202路：汽车站-三河，上述线路均增设医院停靠点； 2.对黄花塘片区农班车线路实施公交化改造，新增医院停靠点，方便乡镇群众乘公交就医。 | 283.5 | 一季度：1月份完成城乡公交201、202线路优化，2月份完成城乡公交103 线路优化，增设医院停靠点； 二季度：对黄花塘片区农班车实施公交化改造； 三季度：完成黄花塘线城乡公交开通，同步增设医院停靠点； 四季度：全面完成线路优化。 | 达序时 | 1. 6条城乡公交线路（101-104路、201-202路）已全部在县医院设置停靠点； 2. 6月4日县委陈劲松书记召开公交化改造工作推进会；新街线9辆车价值评估报告已定稿，正在推进收购事宜；公交公司正在申请开展公交票价核定。 | 县交通局
16 | 开展“满电回家”服务行动 | 推动全县有条件的机关事业单位、工业企业，特别是劳动密集型企业，在本单位管理区域内，因地制宜建设电动自行车集中停放充电场所，同步安装电动自行车“新三件套”（锂电灭火器、消防长钩、智能摄像头），方便职工在工作场所充电。新增建设电动汽车充电站22个、充电桩254个，缓解电动汽车充电压力。 | 1500 | 一季度：新增电动汽车充电站完成30%工程量，开展机关和企事业单位“满电回家”动员摸底，并同步推进自主建设； 二季度：新增电动汽车充电站完成60%工程量； 三季度：新增电动汽车充电站完工。 | 达序时 | 1.2月9日，印发了《关于开展“满电回家・平安万家”电动车充电设施建设民生实事活动的通知》，对任务分工进行了细化和明确。 2.已对企事业单位当前两类电动车充电设施保有情况及后续建设计划进行初步摸排，部分企事业单位已开展充电设施建设工作，截至目前已完成建设电动汽车充电站19座、共计158个充电桩；已修建电动车自行车集中停放充电场5座，共计558个充电端口，同步安装灭火器、消防钩、摄像头等设备。 | 县应急管理局
五、优化公共文体服务（4项） |  |  | 2860
17 | 提升城乡公共体育设施和服务水平 | 1.有效利用城市公园绿地、边角地、插花地、闲置地、滨河廊道、桥下高架下等空间，在天源大厦西侧地块新建1个小型体育公园，在惠源居西园闲置广场新建1个口袋公园。 2.根据人口流动趋势，统筹调整健身器材配置。摸排全县健身器材超安全使用年限情况，预计报废更新约20套、150余件室外体育健身器材设施。 3.加强全民健身，以体育社团为主体，组织开展群众性全民健身活动80场次以上，开展全民健身指导5万人次以上，推动3个以上公共体育场馆免费或低收费向社会开放。 | 650 | 一季度：项目设计、招标。摸排全县健身器材超安全使用年限情况。 二季度：项目建设、安装。报废更新约20套、150余件室外体育健身器材设施。 三季度：项目基本建设完成。 | 未达序时 | 1.根据要求，原选址改变，原址天源大厦西侧地块调整为明珠广场，目前图纸设计完成，待确认，已发布意向公开；惠源居西园闲置广场准备启动招标； 2.已完成器材摸排工作，准备启动招标； 3.已举办篮球、羽毛球、气排球、乒乓球、广场舞、足球、定向、太极拳等赛事活动31场，3个公共体育场馆常态化免费或低收费向社会开放，指导3大场馆向中央和省体育局申报开放资金。 | 县教体局
18 | 搬迁升级图书馆及打造24小时城市书房 | 图书馆和档案馆“合二为一”，打造“一站式”文化地标。 | 500 | 一季度：完成图书馆搬迁提档升级的最终设计方案，并向社会征求意见；正式启动项目招投标工作。 二季度：档案馆进行主体结构的改造。 三季度：完成图书馆内部的装修装饰，重点打造无障碍设施和便民服务区，引入智能化借阅系统。 四季度：图书馆全面完成搬迁并正式对外开放。 | 未达序时 | 图书馆搬迁升级项目概念设计方案，已完成征求意见，并报县主要领导审核通过。项目招投标预公告挂网、项目可研报告、稳评报告编制一季度已完成。因资金未落实，该项目暂时停止实施。目前，正在申请“2026年南京淮安南北结对帮扶合作资金支持项目计划”中的公共文化服务帮扶合作项目资金150万元。 | 县文广旅游局
|  | 打造24小时城市温暖书房。 | 900 | 一季度：建成并开放第1个24小时城市书房示范点。 二季度：建成第2个城市书房；正式推出“书房+”模式（如书房+咖啡、书房+文创）。 三季度：建成第3个城市书房，实现核心区域“15分钟便民阅读圈”；暑期延长书房服务时间，增加夜间导读员。 四季度：建立长效运维考核机制。 | 未达序时 | 1.奥体书房固定书架配套灯具安装中，灯具及开关面板安装和墙面木饰面、墙布铺贴完成，前台和家具定做中； 2.佰亿书房房源已调整为其他用途，不再用作城市书房，本项目现已暂停； 3.第3个城市书房，房源和资金均未落实。
19 | 免费开放A级景区及开展“百姓文化市集”活动巡演展演 | 1.有序推进A级景区对全体游客实施免门票政策，进一步带动餐饮、住宿、购物等全链条消费。 2.开展县内“百姓文化市集”活动海选、群众性文艺演出等，参加市级集中展演。 | 730 | 2026年1月1日-12月31日，所有游客免费游览盱眙各A级景区（不含二消项目）。 结合“苏超”“淮超”等热门文体活动，开展“文化市集”海选；结合春节等节庆活动，组织开展群众性文艺演出、非遗展示、作品展览等，让游客感受盱眙文旅融合带来的深度体验。根据节目主题、展演情况、群众认可度，推荐优秀节目和作品参加市级集中展演。 | 未达序时 | 有序推进各A级景区阶段性及针对特殊人群免门票工作： 1.元旦假期期间，所有 A 级景区对淮安市全体市民免门票开放，第一山景区夜游面向所有游客免费开放。 2.春节假期期间，景区推出夜游与特定时段免票。第一山景区夜游面向所有游客免费开放；2月17日（正月初一）特定时段，第一山景区、明祖陵景区、铁山寺景区面向所有游客免费开放。 3.联动赛事活动。“苏超”“淮超”期间，凭参赛证件或票根可免费畅游盱眙4A级景区。 4.5月1日起，盱眙所有4A景区（第一山景区、明祖陵景区、铁山寺景区）对南京户籍人员、在宁大专院校学生，以及省级以上五一劳动奖章、五四青年奖章获得者免费。 五一期间，第一山夜游免费开放。 5.凭第26届盱眙龙虾节票根可享受A级景区免门票政策；全县所有A级景区对中高考考生免门票。 6.举办“巧手制花灯，清明趣时光”清明花灯手作体验活动、“诗韵清明·雅集共赏”主题阅读活动；举办“书香伴五一 阅享好时光”阅读活动、“清润秀雅”程永华花鸟画小品展、五一江淮剧场黄梅戏惠民演出；参与完成2026年淮安市百姓文化市集暨"我要上秋晚”文艺节目海选、复赛、半决赛、总决赛等活动，端午节期间在尅街开展百姓文化市集优秀节目展演。 | 县文广旅游局
20 | 面向公众免费开放城乡中小学体育场馆 | 天泉湖小学、马坝小学、维桥小学、河桥小学、古桑小学、管镇小学、实验小学、第三中学8所中小学体育运动场馆面向社会常态化开放。 | 80 | 一季度：全面摸底面向社会常态化开放的8个场馆，对有需要的场馆进行改造提升。明确开放条件，制定实施方案及配套管理制度。 二季度~四季度：节假日常态化开放，并完善日常安全管理。 | 达序时 | 8所学校体育运动场馆已陆续面向社会常态化开放。 | 县教体局
六、提升就业创业水平（4项） |  |  | 5070
21 | 新增800套人才房 | 新改造800套住房，主要用于解决来盱返盱人才就业及企业员工住房问题。 | 4000 | 一季度：完成200套（国联100套、天源20套、经发80套）； 二季度：完成300套（国联200套、天源40套、经发60套）； 三季度：完成300套（国联200套、天源40套、经发60套）。 | 未达序时 | 国联、天源、经发共计划装修改造人才房834套（含人才公寓、人才房）。 其中，国联236套，已装修完成44套、正在设计192套； 天源80套正在编制设计方案； 经发518套，其中已装修完成234套（含科创园四期6号综合楼4-10层84套重新布置，方案待领导确认后，再优化装修）、待装修施工184套、已完成设计100套。截至目前，已达到入驻条件194套。 | 县人社局
22 | 实施“青春创业合伙人”计划 | 系统化梳理县域内闲置资产不少于40处，采用“青年创业＋国企入股”的方式，孵化从事文创手作、数字潮玩、非遗创新、轻食茶饮等青年创业项目不少于20个，联合盱眙农商银行单列1.5亿元信贷规模助力青年人才创业，全年为不少于1000名的创业者提供培训服务，同步开展政策咨询、补贴申领、宣传引流等一系列精准支持，切实降低创业成本与风险，优化青年创业生态。 | 800 | 一季度：联合国联集团、天源控股梳理出县内闲置的门面、场馆等存量资产不少于40处；对接盱眙农商银行推出专属金融产品，1.5亿元信贷规模助力青年人才创业；拟定完善的“青春创业合伙人计划”项目方案；联合县委网信办制定宣传计划，发布招募公告。 二季度：招募“青春创业合伙人”，为每名青春创业者提供一户一案的精准服务方案。 三季度：根据青年创业者需求，实时对接商务等部门，推出优惠券发放、满减等促消费活动；招募“青春探店达人”，在新媒体平台为店铺宣传引流。 四季度：为不少于1000名的创业者提供培训服务，开展“青春创业合伙人”互动交流、成果展示等活动，动态了解创业者需求，不断优化服务内容。 | 达序时 | 1.已联合国联集团、天源控股梳理出县内闲置的门面、场馆等存量资产161处，建立“盱眙县青春创业资产库”； 2.对接县委人才办、县人社局、盱眙农商银行等单位推出“青春创业贷”专属金融产品，向青春小店Lento与山咖啡发放“青年创业贷”贷款； 3.已完成黄牌街闲置店铺租赁7间，招募“青春创业合伙人”7人，实施壹山苑、暖松咖啡、汉韵阁、叁笙小院等青春创业合伙人项目； 4.组织“大学生青春小店推荐官”拍摄也在、造物·X计划青春小店探店短视频，有效提升小店曝光度与客流量。 | 团县委
23 | 新增就业人数6000人以上 | 积极落实省、市稳岗返还、一次扩岗等促就业相关补贴政策；拓展就业渠道与岗位供给，帮扶留守儿童家长等重点群体就业；全力做好县内项目用工服务保障。 | 60 | 一季度：完成3000人； 二季度：完成1500人； 三季度：完成1500人； 四季度：常态化开展后续活动。 | 达序时 | 今年以来，全县已组织线上线下各类招聘活动140场次，在盱眙县就业之家举办人才夜市招聘活动20场次，累计为企业推荐送工4550余人次。 | 县人社局
24 | 开展免费技能培训 | 针对“城乡劳动者、普通工人和技能人才”三类人群，分层分类开展扫盲式、定向式、订单式技能培训，全年培训2万人次。 | 200 | 一季度：完成6000人次； 二季度：完成7000人次； 三季度：完成7000人次； 四季度：常态化开展后续活动。 | 达序时 | 今年以来，开展扫盲式技能培训11000余人次。其中开展企业通用工种培训19期458人次（电工培训5期120人次、焊工培训5期115人次、叉车工培训7期186人次，无人机2期35人次）；特种设备与行业作业人员操作技能培训559人次；开设“技能夜校”系列培训652人次（电商夜校培训515人次，龙虾制作线上夜校培训137人次）；龙虾养殖培训2期200余人；稻麦种植培训1期100余人；补贴性培训班57个班次1719人次；举办专项培训17期560人次。 | 县人社局
|  | 开展电商人才培训，落实“十百千”工程，聚焦我县紧缺的店铺运营、直播带货、跨境电商产品开发与设计等电商人才，重点围绕电商企业、尅街餐饮户、技师学院学生、意向从事电商经营或直播带货的创业者等群体，分类别开展专题培训、技能竞赛等活动不少于8场次，培训人数不少于500人次。 | 10 | 一季度：开展抖音直播带货培训不少于2场。 二季度：开展尅街餐饮商户新媒体运用与运营培训不少于3场。 三季度：开展跨境电商产品开发与设计人才培训不少于2场。 四季度：开展“双11”直播达人带货技能竞赛1场，全年累计培训人数不少于500人次。 | 达序时 | 截至目前，已开展10场电商培训活动。 1.1月23日开展尅街餐饮商户新媒体培训； 2.1月20日开展一期跨境电商培训班； 3.2月10日开展一期抖音短视频剪辑带货培训； 4.3月26日开展一期外贸转跨境电商实战培训； 5.4月11日开展一期直播电商孵化培训； 6.4月26日开展一期主播孵化培训。 7.5月16日开展一期商务BD、海外拓宽市场培训。 8.5月17日开展一期主播培训及海外直播话术培训。 9.5月22日开展一期小红书IP打造培训会。 10.5月23日开展一期本地私域引流培训。 | 县商务局
七、提升基本保障水平（3项） |  |  | 1419
25 | 加强基本养老服务 | 康养公寓规范化运营，打造更优质、更专业的养老服务，提升品质养老； 升级改建1处颐养中心，满足住养老人日益增长的多样化需求。 | 700 | 康养公寓：一季度：完成项目改造收尾工作；组建专业运营团队，招聘管理、护理、康复等人员并开展系统化岗前培训。加强宣传力度，扩大宣传范围；二季度：正式运营，面向社会开放入住，打造综合性养老机构；三季度：完善运营服务体系，发挥示范引领作用，带动全县养老服务水平提升；四季度：总结年度运营成效，梳理问题并整改，固化成熟服务模式，为后续长效运营及标杆创建夯实基础。 颐养中心：一季度：完成项目改造方案与规划设计；落实项目资金及使用计划，完成施工单位招标与合同签订；二季度：全面启动改造工程，推进主体修缮、功能区改造；同步完善供水、供电、消防、无障碍等配套基础设施；三季度：完成主体改造与室内外装修；组织工程竣工验收并整改问题；四季度：正式运营。 | 达序时 | 康养公寓：目前已组建专业团队正式投入运营，收住15名老人；持续宣传，主要聚焦康养公寓内部环境、优质服务项目、专业团队等。 颐养中心：正在谋划运营实施方案，包含医养结合服务落地、旅居养老产品打造、资金规范管理、特色康养旅游路线打造等核心内容。 | 县民政局
|  | 对全县范围内的农村特困供养服务中心，按照收住的特困供养政策保障人员数，给予每人每月100元水电气补贴；全县农村特困集中供养中心食材统一集采配送。 | 600 | 水电气补贴：一~四季度按月向按照集中供养政策收住特困人员（五保户）的特困供养服务中心（敬老院）发放水电气补贴。 集采配送：一~四季度：农村特困集中供养中心提前一周确定食材种类和数量，通过龙虾集团集采平台下单采购，企业第二周开始按天配送。 | 达序时 | 水电气补贴：按月针对特困供养中心依据收住五保特困人员发放每人每月100元水电气补贴，已发放至4月份，正有序发放中。 集采配送：正常开展，公办敬老院每周提前下单，企业按天配送中。
|  | 开展老年人运用智能手机培训5000人次，帮助老年人掌握手机技能，更好地满足老年人生活需求。 | 11 | 一季度：立足老年大学为老服务办学定位与教学资源优势，明确课程体系、时间节点、师资选配等核心要素；同步开展多维度宣传动员工作，营造 “愿学、乐学、善学” 的浓厚氛围。 二季度：在全县范围内分片区展开培训，培训形式符合不同层次老年人现实需求，覆盖微信接打视频、手机挂号、防诈骗等应用场景，同步建立培训台账资料，提炼教学经验。 三季度：全面完成培训任务。 | 达序时 | 已完成盱眙县老年人智能手机培训工作计划编制，细化全年5000人培训任务安排，明确课程设置、推进时序、责任主体和保障机制，和13个镇街之间做好前期筹备沟通，对我县老年人运用智能手机培训场地开展实地考察与综合评估，并完成培训场地的填报与安排。明确老年人运用智能技术教学内容，主要聚焦线上生活、医院挂号、网上打车、防诈骗提醒、拍照等日常生活所需，确保培训工作有序开展。稳步开展教育培训活动。
26 | 提升寄宿制学校服务保障能力 | 1.提升3所“眙校亦家”学校寄宿服务质量，从优化课程设置、活动方案、人员配置、后勤保障等方面，为有寄宿需求的留守困境儿童等学生提供安全便利、管理规范的寄宿保障。 2.对家中无人照看的学生提供全托服务，构建覆盖留守困境儿童全时段、全方位的关爱服务体系。 | 68 | 一季度：制定提升寄宿服务方案； 二~三季度：持续落实“眙校亦家”学校寄宿服务各项工作。 | 达序时 | 制定并布置寄宿制服务质量提升工作方案，常态化开展寄宿服务，已入住100人。 | 县教体局
27 | 建设“梦想小屋” | 按照“三面改造、六物到位”的要求，为困境青少年新建不少于30间“梦想小屋”。 | 40 | 一季度：摸排并确定“梦想小屋”关爱改造对象。 二季度：征询小屋改造对象实际需求，设计改造方案，做好小屋改造工作。 三季度：完成小屋验收和交付。 | 达序时 | 入户征询30间小屋改造对象实际需求，完成小屋改造方案设计，现场量房，进行招投标工作和施工改造工作。 | 团县委
八、提升惠企惠民服务水平（2项） |  |  | 2600
28 | 提升住宅小区物业管理服务水平 | 1.推动国有平台公司住宅小区物业服务托管工作，在前期已承接 64 个小区的基础上，再新增托管部分小区。 2.物业管理水平提升。①加强物业服务队伍系统化培训，持续提升物业服务专业化水平；②拓展 “一老一小” 活动空间、便民食堂、家政服务、便民创业点、社区便利店、快递驿站等增值服务场景，构建完整社区。 3.按照标准，推动住宅小区充电、停车、垃圾分类设施等工作。 4.建立健全住宅小区消防、电梯设施统一维保、定期巡检的长效管理制度。 5.全面开展公共收益审计、建立公共收益专户，开展协商共建、推广信托制小区。 | 200 | 一季度：完成20%； 二季度：完成50%； 三季度：完成80%； 四季度：完成100%。 | 达序时 | 1.持续推动国有平台公司住宅小区物业服务托管工作，目前国有平台公司已承接126个小区；2.已确定东原朗悦小区为 “一老一小”试点，国联物业已完成方案设计，待县领导审定，清单正在编制中；3.已新增109个充电接口，剩余正在开展选址工作；4.已有64个住宅小区签订消防统一维保合同，电梯统一维保因投诉强烈暂缓推动；5.已完成审计67个小区，审计开展率100%，累计理清和规范公共收益资金约478.5万元，已累计入账158.6万元；公共收益专户一区一户正在建立；已开展协商共建687次，累计协商问题552个，解决各类多发、易发问题511个，问题化解率92.5%。朝阳名府目前已完成信托制物业合同的拟定、小区公众责任险的购买和信托制预算测算工作，目前由社区牵头正在开展业主大会会议公告、信托制合同和预算方案公示工作。 | 县住建局
29 | 完善城乡生活垃圾收转运一体化处置体系 | 该项目对盱眙县生活垃圾分类收转运设施设备进行更新，并完善城乡生活垃圾收转运一体化处置体系，具体包括： 1.提标改造镇街1300只分类垃圾桶； 2.淘汰更新镇街垃圾中转站压缩设备和除臭设备，共计26套； 3.将城镇密封式垃圾转运车、压缩式吊桶车、环卫路面洗扫/洒水车等环卫特种作业车更新为环保节能车型，共计12辆，积极打造低碳环保城市。 | 2400 | 一季度~二季度：对接落实2026年地方政府专项债资金，待资金落实后，进行项目招投标工作，并完成30%工程量； 三季度：完成60%工程量； 四季度：完工。 | 未达序时 | 正在申报2026年度专项债资金，同步推进项目初步设计和概算报告编制。 | 县住建局
九、提升城乡公共设施功能（3项） |  |  | 14600
30 | 改造山水广场 | 对山水广场进行改造，包括步行道工程，电力、自来水和天然气接入工程，雨污水管道改造，屋顶防水及屋面翻修，外立面改造，室内水电改造，智能化和亮化工程，水系治理等。 | 2200 | 一季度：开展立项等前期准备工作和相关手续； 二季度：招标设计、施工，施工单位进场； 三季度：完成水街提升改造，具备商业化经营； 四季度：项目完成，实现硬件提升、业态升级。 | 未达序时 | 正在开展污水管网检测，水街项目正在对接第三方，洽谈整体开发方案。 | 县住建局
31 | 有效解决开发区大货车乱停乱放等问题 | 合理布局建设11个智慧停车场，配套建设新能源车充换电设施、智能照明及安防监控系统，实现车位引导、错时共享等智能化功能，进一步加强道路交通安全管理，规范货运车辆停放秩序，有效破解货车停车难问题。11个停车场分别在：吾悦广场东侧、丽都国际北侧、甘泉路与金桂大道交叉口西北侧、龙华雅苑南侧、龙眼美食大集停车场、三瑛国际与东方明珠之间、泗水路断头路西侧、南苑新城A区西侧、天源鞋业北侧、新海小区五区东侧、伟复能源南侧。 | 6000 | 一季度：办理用地手续、项目立项等前期手续。启动项目招投标工作并施工单位进场。 二季度：实施项目建设。 三季度：收尾与验收阶段。 | 未达序时 | 11个停车场中由太和街道服务保障8个，目前3个已投入使用，2个已进场施工，2个已停工。国联承接6个，1个已投入使用，2个已进场：新海小区五区东侧停车场已投入使用，和泗水路西侧停车场均属国有建设用地，计划做示范停车场，共约26.61亩拟通过挂牌由国联摘牌实施（泗水路西侧于4月27日被国网盱眙分公司告知高压带保护区内不得建设，3.46亩受到影响，拟由县供电公司为主体向上申报电力塔迁移项目）；东方明珠与香格里拉之间高压廊带下停车场预计6月底完成，待安装道闸通电后开放，用地性质已完成农转，待拨用。2个已停工：天源鞋业北侧地块已完成农转，待拨用，地勘发现有暗塘不良地质情况，已对接设计院重新设计；南苑新城西侧已完成农转，中间林地部分正在办理林评（预计7月前完成），而后再拨用。1个尚未进场：伟复能源南侧停车场地块已完成农转，正在办理林评。 经发产投承接的2个停车场，均已投入使用：龙眼美食大集停车场，大部分产权在经发（无需调整地类），拐角部分2.28亩拟挂牌由经发产投摘牌；龙华雅居南侧做简易停车场，仅推平铺毛石子。 除龙华雅居南侧地块和东方明珠与香格里拉之间高压廊带下地块，其余均涉及调整土地控规，控规已完成调整；南苑新城、伟复南侧地块需要林评，已完成实地调查，在等待上级结果；除伟复南侧和龙华雅居南侧的其他6个地块需要文勘，5月4日已现场勘测，在等上级结果。 剩余3个地块：丽都国际小区北侧由国联物业招投标外包施工，供小区居民免费使用，已投入使用；吾悦广场东侧由天源控股承接，已平整完成，不再规划做停车场建设；甘泉路与金桂大道交叉口西北侧地块已由经发产投收购，不再规划做停车场建设。 | 太和街道
32 | 提标改造城南污水处理厂 | 城南污水处理厂提标改造工程占地约 13.15 亩，设计规模为 4 万 m3/d，含深度处理工艺的新建和厂区老旧设备的更新改造。新建的单体有高效沉淀池、反硝化滤池、接触消毒池及尾水泵房、废水收集池、加药间、变配电间。 | 6400 | 一季度：完成30%工程量； 二季度：完成60%工程量； 三季度：完成80%工程量； 四季度：完工。 | 未达序时 | 城南厂部分机械人工已进场施工。 | 县住建局
十、提升安全发展水平（2项） |  |  | 1504
33 | 开展道路交通安全提升行动 | 1.235国道古桑工区（智能化路网监控中心及公共停车场）建设项目； 2.推进交通安全隐患滚动清零行动，全面摸排交通事故高发点位安全隐患并进行集中整治。 3.实施农村公路安全设施精细化提升工程，完善监控及限高架等安防工程。 | 1114 | 一季度：235国道古桑工区，1月份完成方案设计，编制相关专项施工方案、合同签订等施工前准备工作；2-3月份完成土建工程施工，室外道路工程等；隐患治理提升工程和安防工程，1月份完成招投标等施工前准备工作， 2-3月份进入实施阶段； 二季度：全面推进235国道古桑工区房屋建设及相关附属工程；隐患治理提升工程和安防工程进入全面实施阶段。 三季度：235国道古桑工区7-8月份完成装修工程及相关附属工程，9月底前完成工程收尾和竣工验收工作；隐患治理提升工程和安防工程在8月底前完成，并组织竣工验收工作。 | 达序时 | 1.235国道古桑工区于2025年12月开工建设，当前进展顺利，已于 5 月底主体工程完工，6 月初收尾工作完成，目前已全面完工。 2.“5510”道路交通安全隐患整治已于2026年1月完成。 3.在农村公路上安装8处监控，盱马路1处、十老线1处、维穆路1处、黄仇线2处、洪泽湖旅游公路3处。已于6月初进场施工。 | 县交通局
34 | 提升高层住宅消防智能化监管水平 | 对东景花苑、朝阳名府、丽都国际等6个小区的高层住宅消防水平进行提升。 | 390 | 一季度：全面排查，确定实施内容； 二季度：请专家检测、评估，招标选择施工队伍； 三季度：进场施工，完成改造； 四季度：专家验收，做好承接查验，统一维保。 | 达序时 | 东景花苑已完成施工，正在等待验收；洪武花苑已进场施工；剩余朝阳名府、丽都国际、东原朗阅、磨涧新村等四个小区，因涉及使用维修资金，需按照维修资金流程申请，正在推进。 | 县住建局